## Hárok1
ID | Scenár | Kroky testovania | Očakávaný výsledok | Reálny výsledok | Pass | ID | Scenár | Kroky testovania | Očakávaný výsledok | Reálny výsledok | Pass | ID | Scenár | Kroky testovania | Očakávaný výsledok | Reálny výsledok | Pass | ID | Scenár | Čo sa testuje | Očakávaný výsledok | Reálny výsledok | Pass
TS01 | Registrácia používateľa e-mailom | Otvoriť login → zvoliť registráciu → zadať e-mail a heslo → potvrdiť | Používateľ sa vytvorí vo Firebase, odošle sa overovací e-mail a používateľ je odhlásený | Registrácia prebehla úspešne, email bol odoslaný a prijatý používateľom | P | T18 | Zrušenie rezervácie | Používateľ otvorí svoje rezervácie → zruší rezerváciu | Rezervácia sa zruší a miesto sa uvoľní | Rezervácia sa zruší a miesto sa uvoľní | P | T35 | Otvorenie bočného menu | Používateľ klikne na menu | Zobrazia sa položky Nastavenia, Cenník, O nás, O aplikácii, Odhlásiť, Zavrieť | Prihlásený používateľ uvidí roll-down menu s prvkami Nastavenia, Cenník, O nás, O aplikácii, Odhlásiť, Zavrieť; Neprihlásený používateľ uvidí Prihlásiť, Nastavenia, Cenník, O nás, O aplikácii, Zavrieť | P | ADV01 | Dvojitá rezervácia rovnakého tréningu | Race condition / duplicita | Používateľ nemôže vytvoriť dve rovnaké rezervácie | Po rezervácií má používateľ tlačidlo rezervácie nahradené neaktívnym tlačidlom "Rezervované", čo mu neumožní duplicitnú rezerváciu | P
TS02 | Prihlásenie neovereným e-mailom | Prihlásiť sa účtom, ktorý ešte nepotvrdil e-mail | Aplikácia nepovolí vstup a upozorní na potrebu overenia e-mailu | Pri snahe prihlásiť sa bez overenia e-mailovej adresy aplikácia upozorní používateľa na splnenie tejto požiadavky. | P | T19 | Zobrazenie QR kódu rezervácie | Používateľ otvorí detail rezervácie | Zobrazí sa QR kód pre dochádzku | Po kliknutí na sekciu "Rezervácie" sa objaví rezervovaný tréning s možnosťou ukázať QR kód | P | T36 | Otvorenie profilu používateľa | Používateľ otvorí profil | Zobrazí sa rola, zľavový status a tlačidlá na žiadosť o zľavu/vymazanie účtu | Používateľ uvidí svoju profilovú fotku, meno, e-mail, rolu, tlačidlo možnosti upraviť profil, tlačidlo sekcie žiadosti o zľavu a tlačidlo sekcie žiadosti o vymazanie účtu | P | ADV02 | Súčasná rezervácia posledného miesta dvoma používateľmi | Synchronizácia Firestore | Miesto získa iba jeden používateľ | Nie je možné uložiť jedno miesto dvoma používateľmi, zápis v databáze získava časovú stopu na sekundy pre minimalizáciu súčasnej rezervácie | P
TS03 | Prihlásenie overeným účtom | Zadať správny e-mail a heslo | Používateľ sa úspešne prihlási do aplikácie | Po zadaní správnej e-mailovej adresy a hesla sa používateľ prihlási, inak je upozornený na nesprávny e-mail/heslo | P | T20 | Skenovanie QR kódu trénerom | Tréner otvorí QR skener → naskenuje QR kód používateľa | Rezervácia sa označí ako absolvovaná | Rezervácia sa označí ako absolvovaná | P | T37 | Žiadosť o zľavu bez dokladu | Používateľ vyberie typ zľavy a odošle formulár bez fotky dokladu | Aplikácia zobrazí chybu alebo neumožní odoslanie | Aplikácia upozorní používateľa o potrebe priložiť doklad, bez možnosti pokračovať ďalej, resp. odoslať formulár | P | ADV03 | Výpadok internetu počas rezervácie | Offline handling | Rezervácia sa neuloží nekonzistentne | Rezervácia sa neuloží, aplikácia informuje používateľa o nevytvorení rezervácie | P
TS04 | Prihlásenie cez Google/Facebook | Kliknúť na sociálne prihlásenie → vybrať účet | Používateľ sa prihlási a jeho profil sa uloží do Firestore | Po registrácii pomocou facebook/google účtu je účet používateľa uložený vo Firestore databáze s unikátnym ID a v kolonke "providers" má uvedený spôsob registrácie facebook.com / google.com | P | T21 | Manuálne označenie dochádzky | Tréner otvorí dochádzku → označí používateľa ako prítomného | Dochádzka sa uloží do histórie tréningov | Dochádzka sa uloží do histórie tréningov | P | T38 | Žiadosť o zľavu s dokladom z galérie | Používateľ vyberie typ zľavy, poznámku a nahrá fotku z galérie | Žiadosť sa úspešne odošle administrátorovi | Žiadosť sa odošle administrátorovi na posúdenie pravdivosti dokladu pre následné prijatie/zamietnutie zľavy | P | ADV04 | Opätovné odoslanie formulára spam klikmi | Ochrana proti duplicitám | Vytvorí sa iba jedna požiadavka | Vytvorí sa jedna požiadavka, pričom po spam klikoch je používateľ informovaný o už vytvorenej rezervácii na tréning | P
TS05 | Neaktívny používateľ | Admin nastaví používateľa ako neaktívneho → používateľ sa pokúsi prihlásiť | Aplikácia používateľa odhlási a nepovolí mu vstup | O zneaktívnení účtu je pri prihlasovaní používateľ upozornený správou 'Váš účet je deaktivovaný. Kontaktujte administrátora.' | P | T22 | Priradenie permanentky | Admin/tréner otvorí používateľa → priradí permanentku | Používateľ má aktívnu permanentku | Používateľ má aktívnu permanentku | P | T39 | Žiadosť o zľavu s fotkou z fotoaparátu | Používateľ odfotí doklad a odošle žiadosť | Fotka sa uloží a žiadosť sa zobrazí administrátorovi | Žiadosť sa odošle administrátorovi na posúdenie pravdivosti dokladu pre následné prijatie/zamietnutie zľavy | P | ADV05 | Manuálna zmena role vo Firestore | Security rules | Bežný používateľ nezíska admin práva | Bežný používateľ nezíska admin práva, práva môže meniť admin len priamo v appke, manuálna zmena sa opätovne zmení na pôvodnú pri najbližšom prihlásení používateľa do aplikácie (Firebase auth sync) | P
TS06 | Doplnenie profilu | Prihlásiť používateľa bez mena → vyplniť profil | Profil sa uloží a používateľ pokračuje do aplikácie | Po pridaní osobných údajov (meno, priezvisko) je upravený údaj displayName, a to kombináciou meno + priezvisko, tieto údaje sú upravené/pridané vo Firestore pod ID používateľa | P | T23 | Použitie vstupovej permanentky | Používateľ s permanentkou si rezervuje tréning | Počet dostupných vstupov sa zníži alebo rezervuje podľa systému | Počet dostupných vstupov sa zníži alebo rezervuje podľa systému | P | T40 | Duplicitná žiadosť o zľavu | Používateľ odošle žiadosť a skúsi odoslať ďalšiu pred spracovaním | Aplikácia nepovolí druhú čakajúcu žiadosť | Aplikácia neumožňuje požiadať o duplicitnú zľavu, sekcia "Zľavový bonus" počas schvaľovania neobsahuje žiadne tlačidlo, je vypísaná informácia "Čaká na schválenie" | P | ADV06 | Priamy prístup na admin screen cez route | Frontend ochrana | Používateľ bez role admin/trainer nemá prístup | Používateľ bez role admin/trainer nemá prístup | P
TS07 | Zobrazenie hlavnej obrazovky | Prihlásiť sa ako bežný používateľ | Zobrazí sa domovská obrazovka, rozvrh, rezervácie, permanentky a profil | Zobrazí sa domovská obrazovka, rozvrh, rezervácie, permanentky a profil | P | T24 | Rezervácia bez platnej permanentky | Používateľ bez aktívnej permanentky skúsi rezervovať tréning | Aplikácia rezerváciu nepovolí alebo upozorní na chýbajúcu permanentku | Aplikácia rezerváciu nepovolí alebo upozorní na chýbajúcu permanentku | P | T41 | Zobrazenie čakajúcich žiadostí adminovi | Admin otvorí sekciu žiadostí | Zobrazí sa počet čakajúcich žiadostí o zľavu | Na domovskej stránke je admin upozornený na počet čakajúcich žiadostí o zľavu, po kliknutí na sekciu "Žiadosti o zľavu" uvidí zoznam čakajúcich žiadostí | P | ADV07 | Expirovaná permanentka počas rezervácie | Validácia serverových dát | Rezervácia nebude povolená | Rezervácia nebude povolená, používateľ je upozornený na neaktívnu permanentku | P
TS08 | Zobrazenie manažérskeho menu | Prihlásiť sa ako tréner/admin | Zobrazí sa správa tréningov, používatelia, dochádzka, permanentky a história | Zobrazí sa správa tréningov, používatelia, dochádzka, permanentky a história, aktivuje sa možnosť pridávať novinky v sekcii Novinky | P | T25 | Platba za permanentku | Používateľ vyberie permanentku → prejde na platbu | Platba sa spracuje cez testovací Stripe režim | Platba sa spracuje cez testovací Stripe režim | P | T42 | Náhľad dokladu | Admin otvorí žiadosť → klikne na Náhľad dokladu | Zobrazí sa nahratá fotografia dokladu | Zobrazí sa nahratá fotografia dokladu | P | ADV08 | Veľmi dlhé meno používateľa | UI overflow | Rozloženie aplikácie sa nerozbije | Rozloženie aplikácie sa nerozbije, aplikácia prispôsobí rozloženie mena podľa rozloženia obrazovky | P
TS09 | Vytvorenie typu tréningu | Admin/tréner otvorí správu typov tréningov → pridá názov a údaje | Nový typ tréningu sa uloží a zobrazí v zozname | Admin má umožnené pridávanie nových typov tréningov, pričom nový typ tréningu sa uloží a zobrazí v zozname pri tvorbe nového termínu tréningu | P | T26 | Zobrazenie mojich permanentiek | Používateľ otvorí sekciu Permanentky | Zobrazia sa jeho aktívne/neaktívne permanentky | Zobrazia sa jeho aktívne/neaktívne permanentky | P | T43 | Schválenie zľavy | Admin klikne na Schváliť zľavu | Používateľovi sa nastaví zľavový status podľa typu žiadosti | Používateľovi sa nastaví zľavový status podľa typu žiadosti | P | ADV09 | Zadanie emoji a špeciálnych znakov | Unicode handling | Dáta sa správne zobrazia a uložia | Dáta sa správne zobrazia a uložia | P
TS10 | Úprava typu tréningu | Otvoriť existujúci typ tréningu → upraviť údaje → uložiť | Zmeny sa uložia a zobrazia v aplikácii | Admin/tréner je oboznámený o úprave tréningu a zmeny sa zobrazia v aplikácii | P | T27 | Úprava profilu | Používateľ otvorí profil → zmení meno/fotku → uloží | Zmeny sa zobrazia v profile | Zmeny sa zobrazia v profile | P | T44 | Zamietnutie zľavy | Admin klikne na Zamietnuť žiadosť | Žiadosť sa označí ako zamietnutá a používateľovi sa zľava nenastaví | Žiadosť sa odošle ako zamietnutá, pričom admin zadá dôvod zamietnutia do poznámky | P | ADV10 | Odhlásenie počas načítavania dát | Async state handling | Aplikácia nespadne | Aplikácia nespadne, loading dát je rýchly a tlačidlo pre odhlásenie používateľa je v roll-down menu. | P
TS11 | Vytvorenie tréningovej lekcie | Admin/tréner pridá tréning, dátum, čas, kapacitu a typ tréningu | Tréning sa uloží do rozvrhu | Admin/tréner otvorí sekciu "Pridať termín cvičenia", kde mu je umožnené vybrať typ cvičenia, trvanie tréningu, kapacitu, dátum a začiatok tréningu. Po vybratí typu cvičenia sú automaticky ponúknuté údaje trvania a kapacita, ktoré je možné upravovať. O pridaní tréningu je tréner oboznámený cez upozornenie a pridanie tréningu do Rozvrhu | P | T28 | Správa používateľov | Admin otvorí používateľov → zmení rolu používateľa | Rola sa aktualizuje a používateľovi sa zmení dostupné menu | Admin otvorí sekciu "Správa používateľov", kde má umožnenú úpravu a deaktiváciu účtov, pri úprave môže zmeniť meno, priezvisko, displayName, e-mail a rolu používateľa, všetky zmeny sa automaticky zaznamenajú do Firestore databázy | P | T45 | Zmena profilu po schválení zľavy | Používateľ otvorí profil po schválení | V profile sa zobrazí nový zľavový status | V profile používateľa sa v sekcii "Zľavový status" informácia o schválenej zľave, type zľavy a dátumu platnosti. | P | ADV11 | Zmazanie používateľa počas aktívnej session | Firebase auth sync | Používateľ bude odhlásený | Používateľ je pri najbližšom prihlásení informovaný o deaktivácii účtu a kontakte administrátora | P
TS12 | Kontrola prekrývania tréningov | Vytvoriť tréning v rovnakom čase ako existujúci | Aplikácia nedovolí vytvoriť kolidujúci tréning | Admin/tréner je pri tvorbe tréningu prekrývajúceho sa s iným upozornený správou 'V tomto čase už je naplánovaný iný tréning.' | P | T29 | Novinky | Admin/tréner pridá novinku | Správa sa zobrazí v sekcii Novinky + notifikácia | Správa sa zobrazí v sekcii Novinky + notifikácia | P | T46 | Žiadosť o vymazanie účtu | Používateľ klikne na Požiadať o vymazanie účtu → zadá dôvod → odošle | Účet sa deaktivuje alebo sa vytvorí čakajúca žiadosť | Vytvorí sa žiadosť o zrušenie účtu odoslaná adminovi, jedine ak používateľ nemá alokovanú rezerváciu/ zaplatenú permanentku. | P | ADV12 | Rýchle prepínanie screenov | Memory leaks / state errors | Aplikácia zostane stabilná | Aplikácia zostane stabilná, jednotlivé screeny sa načítajú bezproblémovo | P
TS13 | Úprava tréningu | Admin/tréner otvorí tréning → zmení čas alebo kapacitu → uloží | Tréning sa aktualizuje | Tréning sa aktualizuje | P | T30 | Audit log | Admin vykoná zmenu, napr. zmenu roly alebo permanentky | Zmena sa zapíše do audit logu | Zmena sa zapíše do audit logu | P | T47 | Žiadosť o vymazanie bez dôvodu | Používateľ odošle formulár bez dôvodu | Aplikácia zobrazí validačnú chybu | Používateľ má umožnené odoslať formulár aj bez udania dôvodu. Dôvod je nepovinný | P | ADV13 | Push notifikácia pri vypnutej appke | Background handling | Notifikácia sa zobrazí | Notifikácia sa zobrazí na akomkoľvek prihlásenom/neprihlásenom zariadení, aj keď je appka na pozadí | P
TS14 | Zrušenie tréningu | Admin/tréner zruší tréning s rezerváciami | Tréning sa označí ako zrušený a rezervácie sa spracujú podľa logiky aplikácie | Admin/tréner odstráni tréning kliknutím na ikonku koša, pričom pred odstránením je upozornený vyskakovacím oknom | P | T31 | Zmena témy aplikácie | Používateľ otvorí nastavenia → zmení svetlý/tmavý režim | Vzhľad aplikácie sa prepne | Používateľ klikne na sekciu "Profil", následne na sekciu "Nastavenia", kde má umožnené zmeniť svetlý/tmavý režim, prípadne ponechať voľbu režimu v závislosti od režimu zariadenia | P | T48 | Opakovaná žiadosť o vymazanie účtu | Používateľ odošle žiadosť a skúsi odoslať ďalšiu | Aplikácia nepovolí duplicitnú čakajúcu žiadosť | Aplikácia neumožňuje požiadať o duplicitné vymazanie účtu | P | ADV14 | Push notifikácia na viacerých zariadeniach | Multi-device sync | Správa príde na všetky zariadenia | Notifikácia sa zobrazí na akomkoľvek prihlásenom/neprihlásenom zariadení | P
TS15 | Zobrazenie rozvrhu používateľom | Používateľ otvorí kartu Rozvrh | Zobrazia sa dostupné tréningy | Zobrazia sa dostupné tréningy | P | T32 | Odhlásenie používateľa | Používateľ klikne na odhlásiť | Používateľ je odhlásený a vráti sa na prihlasovaciu obrazovku | Používateľ klikne na sekciu "Profil", kde mu je pomocou tlačidla odhlásiť umožnené odhlásenie z účtu. | P | T49 | Zobrazenie žiadostí o vymazanie adminovi | Admin otvorí sekciu žiadostí | Zobrazí sa počet čakajúcich žiadostí o vymazanie účtu | Na domovskej stránke je admin upozornený na počet čakajúcich žiadostí o vymazanie účtu, po kliknutí na sekciu "Žiadosti o vymazanie účtu" uvidí zoznam čakajúcich žiadostí | P | ADV15 | QR kód použitý dvakrát | Dochádzková validácia | Druhé použitie nebude povolené | Druhé použitie nebude povolené, pretože naskenovaný QR kód sa označí ako attended:true vo firestore databáze | P
TS16 | Rezervácia tréningu | Používateľ klikne na „Rezervovať“ pri dostupnom tréningu | Rezervácia sa vytvorí a počet obsadených miest sa zvýši | Rezervácia sa vytvorí, počet obsadených miest sa zvýši a počet voľných miest sa zníži | P | T33 | Kontrola navigácie | Používateľ prekliká všetky spodné záložky | Každá záložka sa otvorí bez chyby | Každá záložka sa otvorí bez chyby | P | T50 | Schválenie vymazania účtu | Admin otvorí žiadosť → schváli ju | Účet používateľa sa deaktivuje alebo odstráni podľa pravidiel aplikácie | Účet používateľa sa deaktivuje, resp. "anonymizuje", pričom zápis o anonymizácií sa uloží vo firebase kolekcii vo firestore | P | ADV16 | QR kód po skončení tréningu | Časová validácia | Dochádzka nebude uznaná | Po skončení tréningu sa QR kód deaktivuje | P
TS17 | Rezervácia plného tréningu | Pokúsiť sa rezervovať tréning s naplnenou kapacitou | Aplikácia rezerváciu nepovolí | Políčko "Rezervovať" je zmenené na "Obsadené" bez možnosti kliknutia | P | T34 | Kontrola chýb pri prázdnych formulároch | Odoslať formulár bez povinných údajov | Aplikácia zobrazí validačnú hlášku a neuloží neúplné údaje | Aplikácia zobrazí validačnú hlášku a neuloží neúplné údaje, používateľ je upozornený na chýbajúci údaj bez možnosti pokračovať ďalej. | P | T51 | Zamietnutie vymazania účtu | Admin zamietne žiadosť | Účet používateľa ostane aktívny | Účet používateľa ostane aktívny | P | ADV17 | Obnovenie appky po páde | Persistence | Dáta používateľa ostanú zachované | Nastane reload aplikácie, dáta sa pomocou firebase sync znova synchronizujú aj po páde | P
[12 empty] | T52 | Prihlásenie po schválenom vymazaní | Používateľ sa pokúsi prihlásiť | Aplikácia mu nepovolí prístup | Aplikácia upozorní používateľa o deaktivovanom účte a kontakte administrátora | P
[12 empty] | T53 | Prihlásenie po zamietnutí vymazania | Používateľ sa pokúsi prihlásiť | Používateľ sa môže ďalej prihlásiť | Používateľ sa môže ďalej prihlásiť | P
[12 empty] | T54 | Kontrola počítadla žiadostí | Admin spracuje jednu žiadosť | Počet čakajúcich žiadostí sa zníži | Počet čakajúcich žiadostí sa zníži | P